## Sheet1
Danh mục công việc cần thực hiện của môn thực tập nhóm
Thông tin lớp học phần: Thực tập nhóm chiều thứ 3(7-12)
Thông tin nhóm : Nhóm xx
Thành viên trong nhóm :
1.Trần Đình Hùng (16150323) CNTT_15
2.Trần Hồng Trúc (1615xxxx) CNTT_15
Yêu cầu : Làm phần mềm Quản lí phòng trọ hoàn chỉnh
Hướng dẫn thực hiện : Phần mềm chia làm các chức năng khá độc lập, nên các thành viên có thể chia nhau mỗi người làm một nhiệm vụ. Nhưng việc tìm hiểu các chức năng của hệ thống và thiết kế cơ sở dữ liệu phải tiến hành đầu tiên, việc ghép nối kiểm thử và tài liệu báo cáo phải thực hiện cuối cùng.
STT | Phân chia | Tên nhiệm vụ | Phụ trách | Thời gian thực hiện | Yêu cầu
1 | 1.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Trần Hồng Trúc |  | Tham khảo ý kiến các thành viên khác
| 1.2 | Thiết kế giao diện. Bao gồm các giao diện đăng nhập, giao diện chính, các user control Home,Danh mục,Thuê Mới,Dịch vụ, Thống kê, Doanh thu, Trợ giúp | Trần Đình Hùng | 2 ngày | Tối ưu giao diện với các chức năng đã đề ra trong tài liệu của nhóm
| 1.3 | Chức năng đăng nhập | Trần Hồng trúc
| 1.4 | Thực hiện chức năng Quản lí khách hàng. Bao gồm việc quản lí các thông tin của khách hàng và các nghiệp vụ cơ bản(User control Home, Thuê Mới) | Trần Đình Hùng | 1 ngày | Bám sát chức năng đề ra
| 1.5 | Thực hiện chức năng quản lí Phòng, các loại phòng và các loại thiết bị trong phòng (User controler Danh mục, Dịch vụ) | Trần Đình Hùng | 3 ngày
| 1.6 | Quản lí thuê phòng và trả phòng (User control Thue Mới) | Trần Đình Hùng | 2 ngày
| 1.7 | Tìm kiếm theo tên và hiển thị khách hàng | Trần Hồng Trúc
| 1.8 | Thống kê các phòng đã thuê và còn trống | Trần Hồng Trúc
| 1.9 | Chức năng thống kê và doanh thu | Trần Hồng Trúc
| 1.1 | Kiểm thử và đồng bộ phần mềm | Trần Đình Hùng |  | Xem xét các ưu nhược điểm của phần mềm
| 1.11 | Viết tài liệu | Trần Đình Hùng | Trước lúc thi | In báo cáo để thi cuối kì